## Usecase
Type | ID | USECASE | Actors | Description
| 1 | Login | User | Login with google
| 2 | Logout |  | Logout account
| 3 | Signup |  | Đăng ký bằng tài khoản Google
| 4 | Forgot password |  | Quên mật khẩu
| 5 | Change password |  | Đổi mật khẩu
| 6 | Receipt Scanning |  | User scan invoice by upload image, screenshot, invoice pdf… to standart data
| 7 | Expense Logging (nhập nhật kí chi tiêu) |  | Người dùng điều hướng đến phần ghi chi phí. Họ nhập các chi tiết như danh mục chi phí, ngày, số tiền và bất kỳ ghi chú bổ sung nào. Tùy chọn, người dùng có thể đính kèm biên lai hoặc hình ảnh hóa đơn.
| 8 | Income Logging (nhập nhật kí thu nhập) |  | nhập lương cứng, thu nhập thụ động, thu nhập mỗi ngày, trợ cấp của user
| 9 | CRUD ngân sách |  | thêm sửa xóa ngân sách cho các khoản( ăn uống, tiền điện, trọ , ...)
| 10 | CRUD ví |  | tạo ví, đưa ra số tiền trong ví, vd ví tiền mặt, ví tiền trong tài khoản
| 11 | Fixed expense costs (chi phí chi tiêu cố định) |  | Nhập các chi phí cố định mà người dùng phải bỏ ra
| 12 | Real-time Notifications |  | Ứng dụng sẽ gửi lời nhắc tự động tới người dùng trước khi gia hạn đăng ký, bao gồm cả các chi phí liên quan.
| 13 | CRUD khoản vay |  | điền vào khoản vay gợi nhắc người dùng khi đến hạn trả(vay bạn bè, ngân hàng,...)
| 14 | Nhập báo cáo |  | nhập file báo cáo dạng csv, pdf
| 15 | Xuất báo cáo |  | xuất file báo cáo dạng csv, pdf
| 16 | Category management |  | quản lý các hạng mục
| 17 | Setting |  | ngôn ngữ, tiền tệ, ngày đầu tiên của tuần của tháng, user profile
Document AI | 18 | Receipt Scanning |  | User scan invoice by upload image, screenshot, invoice pdf… to standart data
Vertex AI | 19 | Tư vấn, phân tích tài chính tự động |  | vertex ai hỗ trợ trả lời các câu hỏi của người dùng
| 20 | Gợi ý tiết kiệm |  | so sánh các khoản chi tiêu với tuần hoặc tháng trước đưa ra gợi ý
Collaborative | 21 | Collaborative Budgeting (Ngân sách chung) |  | sử dụng cho nhóm bạn hoặc hộ gia đình
Dashboard Overview | 22 | Dashboard Overview |  | Tổng số dư, chi tiêu theo tháng, các loại ví, biểu đồ biến động số dư, biểu đồ thu chi 7 ngày gần nhất, hiển thị ngân sách category( giải trí, ăn uống, xăng dầu ) , dòng tiền , chi tiêu gần nhất
| 23 | Monthly Reconciliation
| 24 | Siêu biểu đồ |  | biểu đồ chia theo hạng mục ngân sách, theo thời gian, theo thời gian( tương lai), dự đoán
| 25 | Lịch |  | hiển thị lịch theo tháng( hiển thị thu chi theo ngày)
| 26 | Dòng tiền |  | Hiểu thị lịch theo tháng( hiển thị thu chi theo ngày)
| 27 | Báo cáo theo phân loại chi tiêu |  | Báo cáo của từng loại sản phẩm theo category đã chi tiêu.

## Plan
# | WBS Item | Complexity | Est. Effort (man-days)
|  |  | 525 | 1 man-day = 4h working
1 | Project Initiating |  | 10
| Determine Project Scope and Features | Medium | 5
| Report 1 - Project Introduction | Medium | 5
2 | Project Planning |  | 25
| Project time and scope estimation | Complex | 10
| Report 2 - Project Management Plan | Complex | 10
| Technical Training | Complex | 5
3 | Software Development |  | 75
| Analyze Requirements & Comment | Complex | 12
| Create SRS | Simple | 3
| Design Mockup & Review | Complex | 10
| Design Prototypes & Review | Complex | 10
| Analyze Design & Comment | Complex | 12
| Create SDD | Medium | 5
| Update SRS | Medium | 8
| Create Development Plan | Complex | 12
| Create Testing Plan | Simple | 3
4.1 | Iteration 1 |  | 96
| Update SRS & SDD | Medium | 8
| Create Test Case | Medium | 8
| Coding Front-end feature FE-01 (Authentication) | Medium | 6
| Coding API Back-end feature FE-01 (Authentication) | Medium | 8
| Coding Front-end feature FE-04 | Medium | 8
| Coding API Back-end feature FE-04 | Complex | 12
| Coding Front-end feature FE-02 part 1 | Complex | 10
| Coding API Back-end feature FE-02 part 1 | Complex | 10
| Coding Front-end feature FE-02 part 2 | Medium | 5
| Coding API Back-end feature FE-02 part 2 | Complex | 10
| Execute Unit Test | Medium | 4
| Execute Integration Test | Medium | 4
| Deploy Iteration 1 | Medium | 5
4.2 | Iteration 2 |  | 64
| Update SRS & SDD | Medium | 4
| Create Test Case | Medium | 4
| Coding Front-end | Complex | 10
| Coding API Back-end | Complex | 10
| Coding Front-end feature | Medium | 5
| Coding API Back-end feature | Medium | 10
| Execute Unit Test | Medium | 8
| Execute Integration Test | Medium | 8
| Deploy Iteration 2 | Medium | 5
4.3 | Iteration 3 |  | 81
| Update SRS & SDD | Medium | 8
| Create Test Case | Medium | 8
| Coding Front-end part 1 | Medium | 6
| Coding API Back-end part 1 | Medium | 8
| Coding Front-end feature FE-08 | Medium | 8
| Coding API Back-end feature FE-08 | Medium | 8
| Coding Front-end feature FE-09 | Medium | 6
| Coding API Back-end feature FE-09 | Complex | 10
| Execute Unit Test | Medium | 8
| Execute Integration Test | Medium | 8
| Deploy Iteration 3 | Simple | 3
4.4 | Iteration 4 |  | 69
| Update SRS & SDD | Medium | 6
| Create Test Case | Medium | 6
| Coding Front-end part 1 | Medium | 10
| Coding API Back-end part 1 | Medium | 10
| Coding Front-end part 2 | Medium | 6
| Coding API Back-end part 2 | Medium | 8
| Execute Unit Test | Medium | 6
| Execute Integration Test | Medium | 6
| Deploy Iteration 4 | Simple | 3
5 | System Testing |  | 24
| Update Report 5 | Medium | 8
| Execute Full System Testing & Fix Bugs | Complex | 14
| Deploy Beta Version | Simple | 2
6 | Closing |  | 15
| Practice Thesis Presentation |  | 5
| Minor Update and Finalize Software |  | 5
| Thesis defense presentation |  | 5